## WBS
IT 공지관리 시스템 WBS
프로젝트 기간: 2025-12-18 ~ 2026-02-28 (총 11주) ¦ 현재 진행: 3주차 (2026-01-08 기준) ¦ 개발 환경: JAVA / Spring Boot + PostgreSQL ¦ 인력: 단독개발
이력
2025-12-18 | 최초작성
2026-01-05 | 버전관리 추가 개발제외 추가
개발주차 | 11 | 진행주차 | 5 | 계획진척률 | 45.45% | 개발진척률 | 43.9%
WBS | 단계 | 영역 | 세부작업 | 범위/설명 | 난이도 | 예상공수 | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 실제 시작일 | 실제 종료일 | 총공수 | 단계진척률(%) | 가중치(%) | 개발진척률(%) | 산출물 | 리스크/의존성 | 비고 | 삭제
1 | 요구분석 | 전체 | 과제 이해 및 WBS 작성 | 프로젝트 목적/범위, WBS 작성 | 중 | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2 | 100% | 2% | 2% | WBS | - | -
1.1 | 요구분석 | 제안서 | 제안서 리뷰 및 요구사항 추출 | PDF 분석, 기능 목록화 | 중 | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 100% | 2% | 2% | 기능목록 | - | -
1.2 | 요구분석 | 현황조사 | 기존 채널 조사 | 메일/Teams/포털 현황 | 하 | 0.3 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 현황문서 | - | 제외
1.3 | 요구분석 | 인터뷰 | 팀장 Q&A | 질문 준비, 미팅, 회의록 | 중 | 0.5 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 회의록 | 팀장일정 | 제외
1.4 | 요구분석 | 정리 | 요구사항 확정 | 통합 정리, 우선순위 | 중 | 0.5 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 100% | 2% | 2% | 요구정의서 | - | 설계기준
M1: 2026-01-02 요구사항 분석 완료
2 | 설계 | 도메인 | 도메인 모델 | Notice/Recipient/History | 중 | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 100% | 2% | 2% | 도메인모델 | - | DDD
2.1 | 설계 | DB | 테이블 설계 | 공지/수신/이력 테이블 | 상 | 1.5 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 100% | 2% | 2% | ERD | - | PG
2.2 | 설계 | DB | 인덱스/제약 | PK/FK/Index | 중 | 0.5 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | 100% | 2% | 2% | DB설계서 | - | 성능
2.3 | 설계 | 화면 | 화면설계(등록/발송) | 공지등록, 발송관리 UI | 중 | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 100% | 2% | 2% | 화면설계서 | - | 프로젝트 세팅 및 로그인/메인 화면 구현으로 후순위로 밀림
2.4 | 설계 | 화면 | 화면설계(캘린더/대시보드) | 캘린더, 대시보드 UI | 하 | 0.5 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 100% | 2% | 2% | 화면설계서 | - | 프로젝트 세팅 및 로그인/메인 화면 구현으로 후순위로 밀림
2.5 | 설계 | 플로우 | 상태전이/승인플로우 | 작성→승인→발송→완료 | 중 | 0.5 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  |  | 80% | 2% | 1.6% | 플로우도 | - | -
2.6 | 설계 | 연동 | Graph API 설계 | 메일/캘린더 API 설계 | 상 | 1.5 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  |  | 50% | 2% | 1% | API설계서 | 권한필요 | 토큰
2.7 | 설계 | 템플릿 | 메일 템플릿 | 유형별 템플릿 설계 | 하 | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  |  | 0% | 2% | 0% | 템플릿 | - | -
2.8 | 설계 | 테스트 | 테스트 전략 | 단위/통합 시나리오 | 중 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  |  | 0% | 2% | 0% | 테스트전략 | - | -
M2: 2026-01-14 설계 완료
3 | 개발 | 환경 | 프로젝트 세팅 | Spring Boot+PostgreSQL | 중 | 0.5 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 100% | 2% | 2% | 프로젝트 | - | 노트북
3.1 | 개발 | 로그인 | 로그인 로그아웃 구현 | oauth2 인증방식 구현 | 중 | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 100% | 3% | 3% | 로그인화면
3.2 | 개발 | 도메인 | 엔티티/Repository | JPA 엔티티, Repository | 상 | 2 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 100% | 5% | 5% | 도메인코드 | - | JPA
3.3 | 개발 | 공통 | 공통 모듈 | 예외/로깅/응답 | 중 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  |  |  | 0% | 3% | 0% | 공통모듈 | - | -
3.4 | 개발 | 공지 | 공지 CRUD | 등록/수정/조회/삭제 | 상 | 2 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-01-14 |  |  | 60% | 6% | 3.6% | 공지API | - | 핵심
3.5 | 개발 | 조직도 | 조직도 연동 | 법인/부서 멀티셀렉트 | 상 | 1.5 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 100% | 4% | 4% | 조직도API | 조직도 | DB 테스트데이터 조회로 변경됨
3.6 | 개발 | 발송 | 승인 플로우 | 승인요청/승인/반려 | 상 | 1.5 | 2026-01-27 | 2026-01-28 |  |  |  | 0% | 5% | 0% | 승인로직 | - | 핵심
3.7 | 개발 | 발송 | 상태전이/이력 | 상태관리, History | 중 | 1.5 | 2026-01-29 | 2026-01-30 |  |  |  | 0% | 4% | 0% | 상태관리 | - | -
3.8 | 개발 | Graph | Graph 메일 발송 | 메일 발송 API | 상 | 2 | 2026-01-31 | 2026-02-03 |  |  |  | 0% | 6% | 0% | 메일발송 | 권한 | 핵심
3.9 | 개발 | 발송엔진 | 발송엔진(정기/즉시) | 스케줄러, 즉시발송 | 상 | 1.5 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  | 0% | 5% | 0% | 발송엔진 | - | -
3.1 | 개발 | 발송엔진 | 수신자 매핑/재시도 | 매핑로직, 재시도 | 중 | 1.5 | 2026-02-06 | 2026-02-07 |  |  |  | 0% | 4% | 0% | 매핑/재시도 | - | -
3.11 | 개발 | Graph | 캘린더 연동 | Outlook 캘린더 등록 | 중 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  |  | 0% | 3% | 0% | 캘린더연동 | 자원ID | -
3.12 | 개발 | 화면 | 공지등록 화면 | 등록폼, 미리보기 | 중 | 1.5 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-13 |  |  | 60% | 4% | 2.4% | 등록화면 | - | -
3.13 | 개발 | 화면 | 발송관리 화면 | 목록/검색/승인처리 | 중 | 1.5 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-14 |  |  | 50% | 4% | 2% | 발송화면 | - | -
3.14 | 개발 | 화면 | 캘린더 화면 | 월/주/일 View | 하 | 1.5 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-15 |  |  | 50% | 3% | 1.5% | 캘린더화면 | - | -
3.15 | 개발 | 화면 | 대시보드 화면 | 통계, 차트 | 하 | 1.5 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | 60% | 3% | 1.8% | 대시보드화면 | - | -
3.16 | 개발 | 기타 | 완료공지/해시태그 | 완료처리, 태그 | 하 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  |  | 0% | 2% | 0% | 부가기능 | - | -
M3: 2026-02-20 개발 완료
4 | 테스트 | 단위 | 단위 테스트 | 도메인/서비스 테스트 | 중 | 1.5 | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  |  |  | 0% | 3% | 0% | 테스트코드 | - | -
4.1 | 테스트 | 통합 | 통합 테스트 | 전체 시나리오 테스트 | 상 | 1.5 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  | 0% | 2% | 0% | 테스트결과 | - | 핵심
4.2 | 테스트 | 수정 | 결함 수정 | 버그 수정 및 재테스트 | 중 | 0.5 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  |  | 0% | 2% | 0% | 패치 | - | -
M4: 2026-02-25 테스트 완료
5 | 이행 | 문서화 | 매뉴얼 작성 | 사용자/운영 매뉴얼 | 중 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  |  | 0% | 2% | 0% | 매뉴얼 | - | WIKI
5.1 | 이행 | 정리 | 산출물 정리 | 문서/코드 정리 | 하 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  |  | 0% | 1% | 0% | 최종산출물 | - | 인수인계