## Overview
IT 공지업무 개선 - WBS (근거/진행/잔여 자동집계)
도입부(판단 근거)
• 본 WBS는 제안서의 Step 1~6(공지등록→승인→메일발송→Outlook 일정등록→History/Dashboard)을 기준으로 업무를 분해함.
• 각 작업의 '최종공수(일)'는 복잡도별 기준공수 + 버퍼율로 산정(Assumptions 시트에서 조정 가능).
• MS Graph/Outlook 연동은 권한/인증/정책/실패처리 리스크를 고려해 ‘초상’으로 분류(버퍼율 상향).
• 진행률(%)을 입력하면 완료/잔여 공수 및 전체 진행률이 자동 집계됨.
집계(현재 진행 현황)
기준일(As-of) | 2025-12-17 | 사용 방법
총 최종공수(일) | 255 | 1) WBS 시트에서 '진행률(%)'과 필요 시 '조정공수'를 입력
완료공수(일) | 0 | 2) (선택) '계획시작일' 입력 시 종료일 자동 계산
잔여공수(일) | 255 | 3) Overview에서 총 공수/진행/잔여 자동 확인
전체 진행률(가중치: 공수) | 0%
상태별 건수
완료 | 0 | 단계별 공수/진행
진행중 | 0 | 단계 | 총공수(일) | 완료(일) | 진행률 | 잔여(일)
미착수 | 49 | 착수/관리 | 2 | 0 | 0% | 2
|  | 요구사항 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 설계 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 개발 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 연동 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 확장 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 테스트 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 배포/전환 | 0 | 0 | 0% | 0

## WBS
WBS | 단계 | 작업영역 | 모듈 | 세부작업 | 범위/설명 | 산정 근거(핵심 활동) | 선행작업 | 담당 | 복잡도 | 기준공수(일) | 버퍼율 | 버퍼공수(일) | 계산공수(일) | 조정공수(일,입력) | 최종공수(일) | 진행률(%) | 완료공수(일) | 잔여공수(일) | 상태 | 계획시작일(입력) | 계획종료일(자동) | 산출물 | 참조(제안서)
1.1 | 착수/관리 | 프로젝트 관리 | Kickoff | 킥오프 및 범위 확정 | 목표/범위/성공지표 합의, 이해관계자 정리 | 프로젝트 착수 필수 |  | PM | 하 | 1 | 10% | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 미착수 |  |  | Kickoff 회의록/범위정의 | p2
1.2 | 착수/관리 | 프로젝트 관리 | Plan | WBS/일정/마일스톤 수립 | 단계별 일정과 산출물, 의사결정 일정 수립 | 실행계획 수립 | 1.1 | PM | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 프로젝트 계획서 | p2
1.3 | 착수/관리 | 프로젝트 관리 | Governance | RACI/의사결정 체계 수립 | 작성자/승인자/관리자 역할과 승인 라인 정의 | 승인 체계 존재(p5) | 1.1 | PM | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | RACI/거버넌스 문서 | p5
1.4 | 착수/관리 | 프로젝트 관리 | Risk | 리스크/이슈/변경관리 체계 수립 | Graph 권한/메일 정책 등 리스크 등록 및 대응 계획 | 외부연동 리스크 관리 필요(p3) | 1.2 | PM | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 리스크/이슈 로그 | p3
1.5 | 착수/관리 | 프로젝트 관리 | Env | 개발/검증/운영 환경 계획 | DEV/UAT/PRD 환경, 계정/권한/배포 방식 정의 | 운영 반영 전 단계 필요 | 1.2 | Arch/Infra | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 환경구성안 | p2
2.1 | 요구사항 | 업무분석 | Process | AS-IS 공지 업무 흐름 파악 | 공지 작성-승인-발송-이력 현행 절차/문제점 정리 | 개선 목적 정의(p2) | 1.1 | PM/업무 | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | AS-IS 프로세스 | p2
2.2 | 요구사항 | 업무분석 | Process | TO-BE 프로세스(1~6단계) 정의 | 공지등록-승인-메일발송-캘린더등록-대시보드 집계 | 제안서 Step 1~6(p2) | 2.1 | PM/업무 | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | TO-BE 프로세스 | p2
2.3 | 요구사항 | 기능정의 | Notice | 공지 유형/중요도/태그 정책 정의 | 유형(일반/점검/장애/정상화/보안/인프라), 중요도(높음/중간/낮음), 해시태그 | 입력항목(p4) | 2.2 | PM/업무 | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 공지 정책 정의서 | p4
2.4 | 요구사항 | 기능정의 | Recipients | 수신 법인/부서 선택 규칙 정의 | 복수선택, 팝업 UX, 법인/부서 마스터 연계 방식 | 입력항목(p4) | 2.2 | PM/업무 | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 수신대상 규칙 | p4
2.5 | 요구사항 | 기능정의 | SendPolicy | 발송 정책(정기/즉시/묶음메일) 정의 | 정기 발송시간(예: 08:30, 17:30) + 해당 시간 등록된 공지 1메일 묶음 | 정기발송 옵션(p4) | 2.2 | PM/업무 | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 발송 정책/시나리오 | p4
2.6 | 요구사항 | 기능정의 | Approval | 승인 프로세스/상태값 정의 | 승인대기/승인/반려/발송대기/발송완료/발송실패 | 승인체계/로그(p5) | 2.2 | PM/업무 | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 승인/상태 정의서 | p5
2.7 | 요구사항 | 연동정의 | Graph | Outlook 연동 범위/자원 정의 | 공지 전용 Mailbox/캘린더 자원, 개인 일정 영향 없음 | Graph 연동 개념(p3) | 2.2 | PM/Arch | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 연동 범위 정의 | p3
2.8 | 요구사항 | 데이터/통계 | History | History/로그 요구 정의 | 발송 현황 확인, 이력 추적, 검색기간/필터 | History 화면(p5) | 2.2 | PM/업무 | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 로그 요구사항 | p5
2.9 | 요구사항 | 데이터/통계 | Dashboard | Dashboard 지표/화면 요구 정의 | 월간뷰/최근공지/유형통계/부서별 수신현황/점검일정 | Dashboard(p6-7) | 2.2 | PM/업무 | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 대시보드 요구사항 | p6-7
2.10 | 요구사항 | 확장 | Completion | 완료공지 연계 요구 정의 | 점검/장애 공지의 ‘완료공지 등록’ 및 일정 완료 표시 | 완료공지(p8) | 2.2 | PM/업무 | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 완료공지 요구사항 | p8
2.11 | 요구사항 | 확장 | Channels | 알림 채널 확장 요구 정의 | 이메일 외 메신저/KZ이음/포탈 연계 표준 API Guide | 알림채널 확장(p9) | 2.2 | PM/Arch | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 채널 확장 요구사항 | p9
2.12 | 요구사항 | 비기능 | NFR | 보안/감사/가용성 요구 정의 | 권한, 감사로그, 장애시 재시도/알림, 개인정보 최소화 | 업무 통제/이력(p5) | 2.2 | PM/보안 | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | NFR 문서 | p5
2.13 | 요구사항 | 검증 | Acceptance | 수용 기준(UAT) 및 범위 승인 | 테스트 시나리오/성공지표 및 요구사항 승인 | 개발 착수 게이트 | 2.3-2.12 | PM/업무 | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 요구사항 승인서 | p2
3.1 | 설계 | 아키텍처 | Architecture | 시스템 아키텍처/구성도 설계 | 웹시스템 + 발송서비스 + Graph 연동 모듈 + DB | 전체 체계(p2-3) | 2.13 | Arch | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 아키텍처 설계서 | p2-3
3.2 | 설계 | 데이터 | DataModel | 데이터 모델(공지/승인/발송/로그) 설계 | 주요 엔티티, 상태값, 인덱스, 보존기간 | History/승인 필요(p5) | 2.13 | BE/DBA | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | ERD/DDL | p5
3.3 | 설계 | API | API | API 명세(공지/승인/발송/대시보드) 작성 | REST 엔드포인트, 권한, 요청/응답, 에러코드 | 기능 구현 전 필수 | 3.2 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | API Spec | p4-7
3.4 | 설계 | UI/UX | UI | 화면 설계: 공지 등록 | 입력항목/검증/팝업(법인/부서)/옵션(일정등록) | 입력항목(p4) | 2.13 | 기획/FE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 화면설계서(공지등록) | p4
3.5 | 설계 | UI/UX | UI | 화면 설계: 승인대기/결재 | 승인목록, 상세보기, 승인/반려, 검색기간 | 승인체계(p5) | 2.13 | 기획/FE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 화면설계서(승인) | p5
3.6 | 설계 | UI/UX | UI | 화면 설계: History | 발송 상태/검색/필터/상세 로그 | History(p5) | 2.13 | 기획/FE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 화면설계서(History) | p5
3.7 | 설계 | UI/UX | UI | 화면 설계: Dashboard(월간뷰/통계) | 월간 캘린더, 최근공지, 유형통계, 점검일정, 부서현황 | Dashboard(p6-7) | 2.13 | 기획/FE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 화면설계서(Dashboard) | p6-7
3.8 | 설계 | 스케줄 | Scheduler | 정기 발송 스케줄 설계 | 발송시간 기준 공지 묶음 생성 규칙, 중복 방지 | 정기발송(p4) | 2.5 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 스케줄 설계서 | p4
3.9 | 설계 | 연동 | Graph | MS Graph 인증/권한 설계 | 앱 등록, 권한(Send mail, calendar), 인증 방식 | Graph 연동(p3) | 2.7 | BE/Arch | 초상 | 7 | 25% | 2 | 9 |  | 9 |  |  |  | 미착수 |  |  | 연동 설계서(인증) | p3
3.10 | 설계 | 연동 | Graph | 메일/캘린더 연동 설계 | 메일 템플릿, 캘린더 이벤트 속성 매핑 | Graph 연동(p3) | 2.7 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 연동 설계서(기능) | p3
3.11 | 설계 | 로그/모니터링 | Ops | 로그/모니터링/알람 설계 | 발송 실패 탐지, 재시도, 운영 대시보드/알람 | 발송실패 상태(p5) | 2.12 | BE/Infra | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 운영 설계서 | p5
3.12 | 설계 | 테스트 | TestPlan | 테스트 계획/케이스 설계 | 승인/정기발송/즉시발송/연동 실패/대시보드 검증 | UAT 기준(2.13) | 2.13 | QA | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 테스트 계획서 | p2
4.1 | 개발 | 기반 | Project Setup | 프로젝트/레포 초기 세팅 | FE/BE 프로젝트 생성, 공통 라이브러리, 빌드 구성 | 개발 기본 | 3.1 | FE/BE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 프로젝트 스캐폴딩 | p2
4.2 | 개발 | 기반 | Auth | 권한/역할(Role) 구현 | 작성자/승인자/관리자 권한 체크, 메뉴 노출 | 승인체계 기반(p5) | 3.3 | BE/FE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | RBAC 모듈 | p5
4.3 | 개발 | 마스터데이터 | Org | 법인/부서 마스터 연계/로드 | 법인/부서 목록 제공, 검색, 최신화 배치(선택) | 수신법인/부서(p4) | 3.2 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | Org 마스터 API | p4
4.4 | 개발 | 마스터데이터 | Service Catalog | 서비스 목록(영향 서비스) 관리 | 서비스 카탈로그 조회/관리(초기값 적재) | 영향서비스 선택(p4) | 3.2 | BE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 서비스목록 API/관리 | p4
4.5 | 개발 | 공지 | Notice | 공지 등록 UI 개발 | 유형/중요도/서비스/수신대상/발송시간/태그/일정옵션 입력 | 입력항목 구현(p4) | 3.4 | FE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 공지등록 화면 | p4
4.6 | 개발 | 공지 | Notice | 공지 등록 API 개발 | 공지 저장, 검증, 상태 초기화(작성중/승인대기) | 등록 필수 | 3.3 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 공지 CRUD API | p4
4.7 | 개발 | 공지 | Notice | 공지 수정/삭제(승인 전) 구현 | 승인 전 수정/삭제, 상태 롤백 규칙 | 업무 통제 | 4.6 | BE/FE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 공지 수정/삭제 | p4-5
4.8 | 개발 | 공지 | Hashtag | 해시태그 입력/저장/검색 지원 | 태그 입력, 검색어로 History/공지 조회 지원 | 태그 기능(p4) | 4.6 | BE/FE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 태그 기능 | p4
4.9 | 개발 | 공지 | Outlook Option | Outlook 일정 등록 옵션 저장 | 일정등록 선택/일정시간 저장 | 일정등록 옵션(p4) | 4.6 | BE/FE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 일정 옵션 필드 | p4
5.1 | 개발 | 승인 | Approval | 승인요청 자동 상신 | 공지 등록 완료 시 매니저에게 승인요청 생성/알림 | 자동 상신(p4) | 4.6 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 승인요청 생성 | p4-5
5.2 | 개발 | 승인 | Approval | 승인대기 목록 UI | 승인요청 목록 조회, 검색/필터(법인/기간/상태) | 승인 목록(p5) | 3.5 | FE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 승인목록 화면 | p5
5.3 | 개발 | 승인 | Approval | 승인 상세 UI/처리(승인/반려) | 상세보기, 코멘트(선택), 승인/반려 버튼, 이력 저장 | 승인체계(p5) | 5.2 | FE/BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 승인 처리 화면/로직 | p5
5.4 | 개발 | 승인 | Approval | 승인 상태값/전이 로직 구현 | 승인대기→발송대기/반려, 반려 후 수정→재요청 | 업무 통제 핵심 | 5.1 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 상태 전이 로직 | p5
5.5 | 개발 | 발송 | Template | 메일 템플릿/본문 렌더링 | 공지제목/내용/문의처/해시태그 등을 표준 포맷으로 생성 | 메일 발송(p3-4) | 3.3 | BE | 중 | 3 | 15% | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 미착수 |  |  | 메일 템플릿 | p3-4
5.6 | 개발 | 발송 | Batch Send | 정기 발송 배치(오전/오후) 구현 | 정기 시간에 해당 시간대 공지 묶음 조회→1메일로 발송 | 정기발송 묶음(p4) | 3.8 | BE | 초상 | 7 | 25% | 2 | 9 |  | 9 |  |  |  | 미착수 |  |  | 정기 발송 배치 | p4
5.7 | 개발 | 발송 | Immediate Send | 즉시 발송 처리 구현 | 즉시 발송 시간 선택 시 큐 적재 후 즉시 처리 | 즉시 발송 옵션(p4) | 3.8 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 즉시 발송 | p4
5.8 | 개발 | 발송 | Queue | 발송 큐/재시도(실패 처리) 구현 | 발송실패 시 재시도 정책, 실패 사유 저장 | 발송실패 상태(p5) | 5.6 | BE | 초상 | 7 | 25% | 2 | 9 |  | 9 |  |  |  | 미착수 |  |  | 재시도 로직 | p5
5.9 | 개발 | 발송 | Dispatch | 수신 대상 매핑(법인/부서→수신자 그룹) | 법인/부서 선택을 메일 수신자(그룹/리스트)로 변환 | 수신법인/부서(p4) | 4.3 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 수신자 매핑 모듈 | p4
5.10 | 개발 | 발송 | Status | 발송 상태 업데이트/트랜잭션 처리 | 발송전/후 상태 변경, 중복발송 방지 키 | History 기반(p5) | 5.6 | BE | 상 | 5 | 20% | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  | 미착수 |  |  | 상태 업데이트 | p5
5.11 | 개발 | 발송 | Notifications | 승인자 알림/리마인더(선택) | 승인대기 장기화 방지 리마인더(옵션) | 운영 편의 | 5.1 | BE | 중 | [12 empty] | 리마인더 배치(옵션) | p5
6.1 | 연동 | MS Graph | Prereq | Azure AD 앱 등록 및 환경별 설정 | 앱 등록, Client/Secret 또는 인증서, Redirect URI 설정 | Graph 연동 필수(p3) | 3.9 | Infra/BE | 초상 | [12 empty] | 앱 등록 정보 | p3
6.2 | 연동 | MS Graph | Permissions | 권한 범위 확정 및 관리자 동의 | Mail.Send, Calendars.ReadWrite 등 권한, Admin consent | 권한 이슈 리스크 | 6.1 | Infra/BE | 초상 | [12 empty] | 권한 승인 기록 | p3
6.3 | 연동 | MS Graph | Auth | 토큰 발급/갱신 모듈 구현 | OAuth2 토큰 캐시, 만료 갱신, 오류 처리 | 인증 안정성 | 6.2 | BE | 초상 | [12 empty] | 토큰 모듈 | p3
6.4 | 연동 | MS Graph | Mailbox | 공지 전용 Mailbox/캘린더 자원 생성(법인별) | 계열사 별 공지 자원 생성, 주소/캘린더 구성 | Step 2(p2) | 6.2 | Infra | 상 | [12 empty] | 공지 자원 목록 | p2-3
6.5 | 연동 | MS Graph | Mail | 메일 발송 API 연동 구현 | 템플릿→Graph sendMail 호출, 수신자/참조 처리 | 메일 발송(p3) | 6.3 | BE | 상 | [12 empty] | 메일 발송 연동 | p3
6.6 | 연동 | MS Graph | Calendar | 캘린더 이벤트 생성/업데이트 구현 | 공지 옵션 선택 시 이벤트 생성, 속성 매핑(제목/시간/설명) | 일정 등록(p3-4) | 6.3 | BE | 상 | [12 empty] | 캘린더 연동 | p3-4
6.7 | 연동 | MS Graph | Calendar | 개인 일정 영향 없음 검증 | 자원 캘린더 공유 방식 확인, 권한/공유 설정 검증 | 제안서 문구(p3) | 6.6 | Infra/BE | 중 | [12 empty] | 검증 결과 | p3
6.8 | 연동 | MS Graph | Resilience | Graph API 실패 시나리오 처리 | 429/5xx/권한 오류 시 재시도/대체 경로/알림 | 운영 안정성 | 6.5 | BE | 초상 | [12 empty] | 예외 처리 | p5
6.9 | 연동 | MS Graph | Integration Test | 연동 통합 테스트(메일+캘린더) | UAT 환경에서 실제 자원으로 발송/등록 E2E 테스트 | 핵심 기능 | 6.5 | QA/BE | 상 | [12 empty] | 연동 테스트 리포트 | p3-4
7.1 | 개발 | 이력 | Logging | 발송 로그 테이블/적재 구현 | 발송결과, 실패사유, 수신대상, 발송시간 기록 | 공지 발송 로그(p5) | 3.2 | BE | 상 | [12 empty] | SEND_LOG | p5
7.2 | 개발 | 이력 | Logging | 승인 로그/감사 로그 구현 | 승인/반려 누가/언제/코멘트 기록 | 승인 이력 필요(p5) | 3.2 | BE | 중 | [12 empty] | APPROVAL_AUDIT | p5
7.3 | 개발 | 이력 | History UI | History 목록/검색 UI 개발 | 기간/법인/부서/상태/검색어 필터, 목록 표시 | History(p5) | 3.6 | FE | 중 | [12 empty] | History 화면 | p5
7.4 | 개발 | 이력 | History API | History 조회 API 개발 | 필터 조건 기반 조회, 페이징, 상세 조회 | History(p5) | 3.3 | BE | 중 | [12 empty] | History API | p5
7.5 | 개발 | 대시보드 | Dashboard | 월간 캘린더 뷰 API/화면 | 월간 공지/점검 일정을 캘린더 형태로 제공 | Monthly View(p6-7) | 3.7 | FE/BE | 상 | [12 empty] | 월간 캘린더 | p6-7
7.6 | 개발 | 대시보드 | Dashboard | 최근 공지 목록 위젯 구현 | 최근 공지 리스트(유형/발송자/수신부서) 표시 | 최근 공지 목록(p6-7) | 3.7 | FE/BE | 중 | [12 empty] | 최근공지 위젯 | p6-7
7.7 | 개발 | 대시보드 | Dashboard | 공지 유형 통계(건수) 구현 | 유형별 건수 집계, 기간 필터 | 유형 통계(p7) | 3.7 | BE/FE | 중 | [12 empty] | 유형통계 | p7
7.8 | 개발 | 대시보드 | Dashboard | 상태 KPI(결재대기/발송예정/실패/완료) | 상태별 건수 카드 표시 | KPI 카드(p7) | 3.7 | BE/FE | 중 | [12 empty] | 상태 KPI | p7
7.9 | 개발 | 대시보드 | Dashboard | 점검 일정 목록 구현 | 점검/업데이트 일정 테이블(시작/종료/담당부서) | 시스템 점검 일정(p6) | 3.7 | FE/BE | 상 | [12 empty] | 점검 일정 | p6-7
7.10 | 개발 | 대시보드 | Dashboard | 부서별 공지 수신 현황 구현(가정 포함) | 대상 부서 기준 수신 현황 시각화 (실제 열람 여부는 미집계 가능) | 부서별 현황(p7) | 3.7 | BE/FE | 상 | [12 empty] | 부서별 현황 | p7
8.1 | 확장 | 완료공지 | Completion | 완료공지 등록 UI/기능 | 점검/장애 공지에 ‘완료공지 등록’ 버튼/폼 제공 | 완료공지 프로세스(p8) | 7.5 | FE/BE | 상 | [12 empty] | 완료공지 화면/기능 | p8
8.2 | 확장 | 완료공지 | Completion | 작업 완료 상태 표시/연계 | 원 공지 상태를 완료로 변경, 대시보드/캘린더 완료 표시 | 완료 상태 표시(p8) | 8.1 | BE/FE | 중 | [12 empty] | 완료 상태 연계 | p8
8.3 | 확장 | 알림채널 | API Guide | 알림 연계 표준 API Guide 작성 | 연계 규격, 인증, 페이로드, 오류 표준 | API Guide(p9) | 2.11 | Arch/BE | 중 | [12 empty] | 연계 가이드 | p9
8.4 | 확장 | 알림채널 | Connectors | 연계 서비스 표시/선택 UI | 공지 작성 시 연계 서비스(이메일/메신저/포탈 등) 선택 | 복수선택(p9) | 8.3 | FE | 중 | [12 empty] | 채널 선택 UI | p9
8.5 | 확장 | 알림채널 | Connectors | 커넥터 Stub 구현(확장 대비) | 서비스별 연동 모듈 인터페이스/플러그인 구조 | 확장성 확보 | 8.3 | BE | 중 | [12 empty] | 커넥터 프레임 | p9
9.1 | 테스트 | 품질 | Unit | 단위 테스트(핵심 로직) | 승인 상태 전이, 발송 스케줄링, 수신자 매핑 | 로직 안정성 | 5.4 | BE | 중 | [12 empty] | 단위 테스트 | p4-5
9.2 | 테스트 | 품질 | SIT | 통합 테스트(SIT) | 공지등록→승인→발송→캘린더→로그→대시보드 E2E | 핵심 플로우(p2) | 6.9 | QA | 상 | [12 empty] | SIT 결과서 | p2-7
9.3 | 테스트 | 품질 | UAT | 사용자 인수 테스트(UAT) 지원 | 업무부서 시나리오/수용기준 검증, 이슈 반영 | 업무 승인 | 9.2 | QA/PM | 상 | [12 empty] | UAT 결과/서명 | p2
9.4 | 테스트 | 보안 | Security | 보안 점검(권한/감사/비밀관리) | Secret 보관, 접근제어, 로그 마스킹, 권한 검증 | NFR | 6.2 | 보안/Infra | 상 | [12 empty] | 보안 점검 결과 | p5
9.5 | 테스트 | 성능 | Perf | 발송 성능/부하 테스트(선택) | 정기발송 시 다수 공지 묶음 처리 성능 검증 | 대량 발송 리스크 | 5.6 | QA/BE | 중 | [12 empty] | 성능 결과서 | p4
9.6 | 테스트 | 안정화 | Bugfix | 버그 수정/회귀 테스트 | 테스트 이슈 반영, 회귀 테스트 반복 | 오픈 전 필수 | 9.2 | FE/BE/QA | 상 | [12 empty] | 버그 리스트/수정내역 | p2
10.1 | 배포/전환 | 운영 | Deploy | 배포 자동화/릴리즈 절차 구축 | 빌드/배포 파이프라인, 롤백 절차 | 운영 반영 | 4.1 | Infra | 중 | [12 empty] | 배포 절차서 | p2
10.2 | 배포/전환 | 운영 | Config | 운영 설정(자원/계정/발송시간) 적용 | 법인별 자원 매핑, 발송시간, 권한 설정 | 자원 설정 필요 | 6.4 | Infra/BE | 상 | [12 empty] | 운영 설정값 | p2-4
10.3 | 배포/전환 | 운영 | Seed | 초기 데이터 적재(법인/부서/서비스) | 마스터 데이터 적재 및 검증 | 필수 데이터 | 4.3 | BE/DBA | 중 | [12 empty] | 초기 데이터 | p4
10.4 | 배포/전환 | 문서 | Docs | 사용자 가이드/운영자 매뉴얼 작성 | 공지 작성/승인/조회/대시보드 사용법 + 운영 절차 | 정착 필요 | 9.3 | PM/기획 | 중 | [12 empty] | 가이드/매뉴얼 | p2
10.5 | 배포/전환 | 교육 | Training | 교육/전파(작성자·승인자·운영자) | 사용 방법 교육, Q&A | 정착 | 10.4 | PM/기획 | 하 | [12 empty] | 교육자료 | p2
10.6 | 배포/전환 | 오픈 | Go-live | 오픈/모니터링(초기 안정화) | 오픈, 발송 모니터링, 장애 대응 | 안정화 | 10.2 | 전원 | 상 | [12 empty] | 오픈 체크리스트/일지 | p2
4.5.1 | 개발 | 공지 | Notice UI | 입력값 검증/UX(필수/길이/형식) | 필수항목(*) 검증, 날짜/시간 포맷, 오류 메시지 | 입력항목(*) 다수(p4) | 4.5 | FE | 중 | [12 empty] | 검증 로직 | p4
4.5.2 | 개발 | 공지 | Recipients UI | 법인/부서 선택 팝업 UI | 검색/다중선택/선택값 요약 표시 | 수신팝업 필요(p4) | 4.5 | FE | 상 | [12 empty] | 수신대상 팝업 | p4
4.5.3 | 개발 | 공지 | SendTime UI | 정기/즉시 발송시간 선택 UI | 정기시간(08:30/17:30) 선택 시 안내문 포함 | 정기발송 안내(p4) | 4.5 | FE | 중 | [12 empty] | 발송시간 UI | p4
4.5.4 | 개발 | 공지 | Preview | 메일/캘린더 미리보기(선택) | 발송 전 본문/일정 내용 확인 화면 | 오발송 방지 | 4.5 | FE/BE | 중 | [12 empty] | 미리보기 | p3-4
4.6.1 | 개발 | 공지 | Notice API | 서버 검증(권한/상태/수신대상) | 승인 전 상태에서만 수정 허용, 권한 체크 | 통제 필요(p5) | 4.6 | BE | 상 | [12 empty] | 서버 검증 | p5
4.6.2 | 개발 | 공지 | Notice API | 공지 내용 보안 처리(HTML/스크립트 차단) | 본문 입력 시 XSS 방지, 허용 태그 제한 | 보안 요구(NFR) | 4.6 | BE | 중 | [12 empty] | 콘텐츠 정제 | p5
5.6.1 | 개발 | 발송 | Batch Send | 스케줄 트리거/크론 설정 | 오전/오후 정기시간 트리거 설정 및 테스트 | 정기발송(p4) | 5.6 | BE/Infra | 중 | [12 empty] | 크론/스케줄 설정 | p4
5.6.2 | 개발 | 발송 | Batch Send | 묶음메일 대상 선정/그룹핑 로직 | 시간대/법인/부서별 묶음 규칙 확정 및 구현 | 묶음메일 핵심(p4) | 5.6 | BE | 초상 | [12 empty] | 그룹핑 로직 | p4
5.6.3 | 개발 | 발송 | Batch Send | 메일 합본 템플릿(공지 다건) 구현 | 다건 공지를 1메일에 섹션 형태로 렌더 | 묶음메일 요구 | 5.5 | BE | 상 | [12 empty] | 합본 템플릿 | p4
5.6.4 | 개발 | 발송 | Batch Send | 중복 발송 방지(멱등키) 적용 | 같은 배치에서 중복 발송 방지 키/락 적용 | 오발송 방지 | 5.10 | BE | 상 | [12 empty] | 멱등 처리 | p5
5.6.5 | 개발 | 발송 | Batch Send | 동시성 제어(락/큐) 및 모니터링 | 배치 중복 실행 방지, 실행 로그 | 운영 안정성 | 5.6 | BE | 상 | [12 empty] | 락/모니터링 | p5
6.3.1 | 연동 | MS Graph | Auth | 토큰 캐시 저장소 설계/구현 | 메모리/Redis 등 캐시, 동시 갱신 방지 | 안정적 발송 | 6.3 | BE | 상 | [12 empty] | 토큰 캐시 | p3
6.3.2 | 연동 | MS Graph | Auth | 토큰 갱신 실패/재시도 처리 | 만료/권한 오류 시 안전한 실패 처리 및 알림 | 운영 리스크 | 6.3 | BE | 상 | [12 empty] | 갱신 예외처리 | p3
6.3.3 | 연동 | MS Graph | Auth | Secret/인증서 보관 및 교체 절차 | Vault/Key 저장, 교체 시 무중단 전략 | 보안 요구 | 6.1 | Infra | 상 | [12 empty] | 비밀관리 절차 | p5
6.5.1 | 연동 | MS Graph | Mail | sendMail 요청 페이로드 구성 | 수신자/제목/본문/첨부(미사용) 구성 | 메일 발송(p3) | 6.5 | BE | 중 | [12 empty] | sendMail 빌더 | p3
6.5.2 | 연동 | MS Graph | Mail | 수신자 처리(BCC/그룹/제한) 정책 적용 | 대량 수신시 BCC 사용/그룹 주소 사용 정책 | 대량 발송 운영 | 5.9 | BE | 상 | [12 empty] | 수신자 정책 | p4
6.5.3 | 연동 | MS Graph | Mail | 응답 파싱 및 결과 로그 적재 | Graph 응답/에러를 발송 로그에 표준화 저장 | History(p5) | 7.1 | BE | 중 | [12 empty] | 응답 로그 | p5
6.6.1 | 연동 | MS Graph | Calendar | 이벤트 생성 페이로드/필드 매핑 | 시작/종료/시간대/본문 매핑 및 테스트 | 일정 등록(p3-4) | 6.6 | BE | 중 | [12 empty] | 이벤트 빌더 | p3-4
6.6.2 | 연동 | MS Graph | Calendar | 공지 변경 시 이벤트 업데이트 규칙 | 공지 수정/취소 시 이벤트 수정/삭제 정책 | 정합성 | 4.7 | BE | 상 | [12 empty] | 업데이트/삭제 로직 | p4
6.6.3 | 연동 | MS Graph | Calendar | 시간대/서머타임 처리 검증 | KST 고정 여부, 시간대 설정 오류 방지 | 운영 리스크 | 6.6.1 | BE | 중 | [12 empty] | 시간대 검증 | p3-4
7.5.1 | 개발 | 대시보드 | Monthly | 월간뷰 조회 쿼리/집계 구현 | 기간별 공지/점검 일정 조회 최적화 | Monthly View(p6) | 7.5 | BE | 중 | [12 empty] | 월간 집계 API | p6
7.5.2 | 개발 | 대시보드 | Monthly | 캘린더 UI 렌더링/상호작용 | 일별 표시, 중요도 색/표시, 상태(완료) 표기 | Monthly View(p6) | 7.5 | FE | 상 | [12 empty] | 캘린더 UI | p6
7.5.3 | 개발 | 대시보드 | Monthly | 캘린더 클릭 시 상세 팝업/드릴다운 | 일정/공지 상세 정보 팝업, 링크 이동 | 운영 편의 | 7.5.2 | FE/BE | 중 | [12 empty] | 드릴다운 | p6-7
7.3.1 | 개발 | 이력 | History UI | History 상세(실패사유/수신대상) 화면 | 발송 실패 사유/수신 대상/Graph 응답 표시 | 발송실패(p5) | 7.3 | FE | 중 | [12 empty] | History 상세 | p5
7.4.1 | 개발 | 이력 | History API | 검색 인덱스/성능 튜닝 | 기간/법인/부서/상태 조회 성능 | 검색기간(p5) | 7.4 | BE/DBA | 중 | [12 empty] | 인덱스 적용 | p5
8.3.1 | 확장 | 알림채널 | API Guide | 연계 가이드 목차/샘플 페이로드 작성 | 예시 요청/응답, 오류코드, 버전관리 | Guide(p9) | 8.3 | Arch/BE | 하 | [12 empty] | 가이드 초안 | p9
8.3.2 | 확장 | 알림채널 | API Guide | 보안/인증 방식 정의 | API 키/JWT/망연계 고려 | 연계 보안 | 8.3 | Arch/보안 | 중 | [12 empty] | 보안 규격 | p9

## Assumptions
산정 기준(기본값)
판단 근거
• 1 Task는 통상 1~2일 내 완료 가능한 단위로 분해(기획/개발/테스트 포함).
• 공수(일)는 '기준공수(복잡도)' + '버퍼(연동/운영 리스크)'로 계산.
• MS Graph/Outlook 연동은 권한/인증/정책 이슈 가능성이 높아 버퍼를 크게 설정.
• 진행률(%)을 입력하면 완료/잔여 공수가 자동 계산됨.
복잡도 | 기준공수(일) | 버퍼율 | 설명 | 기준일(As-of) | 2025-12-17
하 | 1 | 10% | 단순 조회/표시/경미한 수정 | 총 버퍼 추가 적용(선택) | 0%
중 | 3 | 15% | 일반 CRUD/검증/목록+필터 | 진행률 입력 방식 | 0%~100% (예: 30%)
상 | 5 | 20% | 승인/스케줄/대시보드 등 비즈로직
초상 | 7 | 25% | 외부 연동(MS Graph), 재시도/동시성/보안